## CINI-UniSalento-Previsione
Timesheet di Previsione | [22 empty] | Costi per Ruolo/Persona (in base a Costi Standard o Reali)
Nome | Cognome | Ruolo | OR | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 | Costo Quadrimestre 1-42 | Costo Quadrimestre 1-43 | Costo Quadrimestre 1-44 | Costo Quadrimestre 1-45 | Costo Quadrimestre 1-46 | Costo Quadrimestre 1-47 | Costo Quadrimestre 1-48 | Costo Quadrimestre 1-49 | Costo Quadrimestre 1-50 | Totale | Ruolo/Nome | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 |  | Quadrimestre nov22-feb23 |  | Quadrimestre mar23-giu23 |  | Quadrimestre lug23-ott23 |  | Quadrimestre nov23-feb24 |  | Quadrimestre mar24-giu24 |  | Quadrimestre lug24-ott24 |  | Quadrimestre nov24-feb25 |  | Quadrimestre mar25-giu25 |  | Quadrimestre lug25-ott25 |  |  |  |  | GANTT | [22 empty] | Costo Personale
Luciano | Tarricone | PO(Tarricone) | OR1 | 0 | 30 | 32 | 35 | 30 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 2190 | 2336 | 2555 | 2190 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 143 | PA(Ciracì) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | OR | Da Decreto1-4 | Previsto1-4 | Da Decreto5-8 | Previsto5-8 | Da Decreto9-12 | Previsto9-12 | Da Decreto13-16 | Previsto13-16 | Da Decreto17-20 | Previsto17-20 | Da Decreto21-24 | Previsto21-24 | Da Decreto25-28 | Previsto25-28 | Da Decreto29-32 | Previsto29-32 | Da Decreto33-36 | Previsto33-36 | Totale Per OR Atteso | Totale Predetto | Scostamento Percentuale | [5 empty] | ANNO 1 | [5 empty] | ANNO 2 | [5 empty] | ANNO 3 | [5 empty] | ANNO 1 |  |  | ANNO 2 |  |  | ANNO 3 |  |  | Totale | [6 empty] | Effort e Costo Personale
Luciano | Tarricone | PO(Tarricone) | OR2 |  | 28 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 |  |  | 0 | 2044 | 1825 | 1606 | 1606 | 1533 | 1460 | 0 | 0 | 138 | PA(Ceraolo) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | OR1 | 11098.3333 | 0 | 12496.1111 | 11550 | 13893.8889 | 19942 | 13893.8889 | 20192 | 13893.8889 | 19827 | 13893.8889 | 7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79170 | 79159 | -0.01389% | ID | Attività |  | Tipologia | Coordinatore | Bimestre 1-2 | Bimestre 3-4 | Bimestre 5-6 | Bimestre 7-8 | Bimestre 9-10 | Bimestre 11-12 | Bimestre 13-14 | Bimestre 15-16 | Bimestre 16-17 | Bimestre 19-20 | Bimestre 21-22 | Bimestre 23-24 | Bimestre 25-26 | Bimestre 27-28 | Bimestre 29-30 | Bimestre 31-32 | Bimestre 33-34 | Bimestre 35-36 | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 |  | CINI-UniSalento | InsynchLab | CINI-UniSalento | InsynchLab | CINI-UniSalento | InsynchLab
Luciano | Tarricone | PO(Tarricone) | OR8 |  | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 |  | 0 | 1825 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1022 | 0 | 169 | RTD(Bandirali) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | OR2 | 0 | 0 | 10020.8333 | 8044 | 20041.6667 | 7825 | 20041.6667 | 7606 | 20041.6667 | 7606 | 20041.6667 | 15539 | 20041.6667 | 15257 | 10020.8333 | 8277 | 0 | 0 | 70145.8333 | 70154 | 0.01164% | OR1 (Tecnologie: Metodologie e Tecniche e Algoritmi) | [22 empty] | 37488.3333 |  |  | 41681.6667 |  |  | 0 |  |  | 79170 |  |  | 16.24 | 1.16 | 79170 | 4060 |  |  | Costo Personale
Giuseppina | Monti | PA(Monti) | OR1 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |  |  |  | 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 195 | PA(Anzilli) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | OR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1 Realtà Aumentata |  | RI | Salvatore Venticinque | [32 empty] | 0 | 0 |  |  | ANNO 1 |  |  | ANNO 2 |  |  | ANNO 3
Giuseppina | Monti | PA(Monti) | OR2 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 |  |  | 0 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 1920 | 1680 | 0 | 0 | 255 | PO(Tarricone) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | OR4 | 0 | 0 | 2158.3333 | 2880 | 4316.6667 | 2880 | 4316.6667 | 2880 | 12487.5 | 2880 | 20658.3333 | 2880 | 20658.3333 | 2400 | 10329.1667 | 2400 | 0 | 0 | 23279.1667 | 19200 | -17.52% |  | OR1.1.1 | Modelli di rappresentazione e tecniche avanzate di ricostruzione siti e scenari 3D | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 2383.3333 | 2383.3333 | 2383.3333 | 2383.3333 | 2383.3333 | 2383.3333 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 360 | 35 | 2.88 | 0.28 | 14300 | 980 |  | OR | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25
Luca | Bandirali | RTD(Bandirali) | OR1 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 |  |  |  | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 400 | PA(Monti) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | OR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.2 | Modelli di ottimizzazione per la selezione e presentazione di contenuti 3D semanticamente annotati e geolocalizzati | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR1 | 11098.3333 | 12496.1111 | 13893.8889 | 13893.8889 | 13893.8889 | 13893.8889 | 0 | 0 | 0
Luca | Bandirali | RTD(Bandirali) | OR8 |  | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 45 |  | 0 | 4560 | 4560 | 4560 | 4320 | 4320 | 4320 | 2160 | 0 | 600 | AR(1) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | OR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.3 | Metodologie per la progettazione e fruizione di itinerari turistici in realtà aumentata | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 100 | 35 | 0.8 | 0.28 | 4680 | 980 |  | OR2 | 0 | 10020.8333 | 20041.6667 | 20041.6667 | 20041.6667 | 20041.6667 | 20041.6667 | 10020.8333 | 0
Fabio | Ciracì | PA(Ciracì) | OR4 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |  | 0 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2400 | 2400 | 0 | 400 | AR(2) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | OR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.4 | Modelli e tecniche di fruizione da dispositivi mobile (smartphone) | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fabio | Ciracì | PA(Ciracì) | OR8 |  | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 45 |  | 0 | 4560 | 4560 | 4560 | 4320 | 4320 | 4320 | 2160 | 0 | 600 | AR(3) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | OR8 | 16045 | 0 | 12550.5556 | 23665 | 9056.1111 | 40230 | 32865 | 40292 | 24842.5 | 39812 | 16820 | 23258 | 28507.2222 | 23258 | 14253.6111 | 15422 | 0 | 0 | 95359.1667 | 205937 | 116% |  | OR1.1.5 | Modelli e tecniche di fruizione di contentuti da terminali avanzati (hololens) | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 180 |  | 1.44 | 0 | 6660 | 0 |  | OR4 | 0 | 2158.3333 | 4316.6667 | 4316.6667 | 12487.5 | 20658.3333 | 20658.3333 | 10329.1667 | 0
Francesco | Ceraolo | PA(Ceraolo) | OR1 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 |  |  |  | 0 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 320 | AR(4) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | [23 empty] | OR1.1.6 | Studio e messa a punto di tecniche di produzione e fruizione di video/audio mapping immersivo | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 19110 | 490 | 35 | 3.92 | 0.28 | 19110 | 980 |  | OR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Francesco | Ceraolo | PA(Ceraolo) | OR2 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 0 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 0 | 0 | 480 | [18 empty] | Totale da decreto: |  | 429285 | [12 empty] | OR1.1.7 | Principi, tecniche e metodologie di interazione mediante gesture e personalizzazione della user experience in ambienti immersivi trasportabili e riconfigurabili | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 21840 | 560 | 40 | 4.48 | 0.32 | 21840 | 1120 |  | OR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Francesco | Ceraolo | PA(Ceraolo) | OR8 |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 |  | 0 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5280 | 0 | 800 | [18 empty] | Totale Predetto: |  | 374450 | [12 empty] | OR1.1.8 | Tecniche per l’identificazione e la ricostruzione delle fasi storiche di edifici | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luca | Anzilli | PA(Anzilli) | OR8 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |  | 0 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 4800 | 0 | 1000 | [17 empty] | Scostamento Percentuale: |  |  | -12.77% | [14 empty] | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OR8 | 16045 | 12550.5556 | 9056.1111 | 32865 | 24842.5 | 16820 | 28507.2222 | 14253.6111 | 0
AR | 1 | AR(1) | OR1 |  |  | 266 | 267 | 267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8246 | 8277 | 8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [33 empty] | OR1.2 Semantica |  | RI | Di Martino / Maisto / Nacchia |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR | 2 | AR(2) | OR2 | [5 empty] | 266 | 267 | 267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8246 | 8277 | 8277 | 0 | 800 | [33 empty] | OR1.2.1 | Annotazione semantica dei contenuti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 698.8889 | 1397.7778 | 1397.7778 | 1397.7778 | 1397.7778 | 0 | 0 | 0 | 6290 | 170 |  | 1.36 | 0 | 6290 | 0
AR | 3 | AR(3) | OR8 |  |  | 266 | 267 | 267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8246 | 8277 | 8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [33 empty] | OR1.2.2 | Tecniche di profilazione utenti mediante semantica | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 698.8889 | 1397.7778 | 1397.7778 | 1397.7778 | 1397.7778 | 0 | 0 | 0 | 6290 | 170 |  | 1.36 | 0 | 6290 | 0
AR | 4 | AR(4) | OR8 |  |  | 266 | 267 | 267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8246 | 8277 | 8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [33 empty] | OR1.2.3 | Tecniche di inferenza | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.4 | Tecniche di matchmaking | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.5 | Definizione di linguaggi | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.6 | Meta-Meta Datazione e wrapping semantico di standard di archiviazione | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.3 Sistemi di Profilazione utenti e sistemi di raccomandazione |  | RI | Emilio Di Giacomo | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.1 | Tecniche di profilazione utenti mediante analisi dei contenuti testuali: Named Entity Recognition and Linking sentiment analysis | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.2 | Tecniche di profilazione utenti mediante analisi ed apprendimento dei comportamenti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.3 | Tecniche per la classificazione automatica di Punti di Interesse (POI) in un sistema di raccomandazione | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.4 | Algoritmi per il calcolo di percorsi turistici personalizzati in un sistema di raccomandazione | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.5 | Modelli e tecniche di visual analytics per il turismo | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4 Storytelling automatizzato |  | RI | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.1 | Definizione di un modello formale Logico-Semantico degli attori e dei contenuti di "storie" | RI |  | X | X | X | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.2 | Tecniche di matchmaking e di correlazione semantica tra contenuti per il supporto all'associazione dei contenuti alle componenti della storia | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.3 | Metodi e tecniche di storytelling per la creazione automatica, dinamica ed adattativa di "storie" riguardanti beni culturali e materiale di archivio | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.4 | Storytelling per la creazione dinamica ed adattativa dei percorsi di visita | RI | [7 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5 Archiviazione e Metadatazione |  | RI | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.1 | Una Architettura per una infrastruttura Cloud per l'archiviazione digitale e metadatazione di reperti di Archivi, Musei e Beni Culturali | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.2 | Linguaggi e tecniche basati sulla semantica per l'integrazione e l'interoperabilità di standard di metadatazione eterogenei | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.3 | Metadatazione con Standard Esistenti (LOD-LAM, ICAR, ICCU, MAG, Europeana...) | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.4 | Specifica di un Modello di dati per l'archiviazione di informazioni semantiche | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.6 Big Data, IoT per geoposizionamento, Semantic Wrapping |  | RI | Flammini / Iovino | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.1 | Progettazione di un'infrastruttura che integri CMS+SMR e IoT | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.2 | Design e progettazione di layer che integri Semantic technologies e content management systems esistenti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.3 | Progettazione di una Iot Platform per phone detection (geoposizionamento utenti) e smart weather monitoring | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.4 | Progettazione integrazione di modulo di Geoposizonamento utenti su siti (RFID/NFC, QRCode, etc.) | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.5 | Valutazione e analisi strumenti per Analisi flussi turistici | RI | [7 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.7 Tecniche di Accessibilità |  | RI | Paolo Prinetto | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.1 | Totem informativo per visitatori disabili | RI | [10 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.2 | Streaming verso protesi/impianto cocleare | RI | [10 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.3 | Stampa 3D per esplorazione tattile reperti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.4 | QR code in rilievo per ciechi | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.5 | Audioguida personalizzata/semplificata | RI | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.6 | Avatar LIS (Lingua dei segni Italiana) | RI |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR2 (Tecnologia: Sviluppo Sperimentale) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 0 | 120250 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1 Realtà Aumentata |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.1 | Tecnologie per la gestione di oggetti e scenari 3D | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.2 | Ricerca, selezione e gestione di contenuti 3D semanticamente annotati e geolocalizzati | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.3 | Tecnologie per la progettazione e fruizione di itinerari turistici in realtà aumentata | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.4 | Applicazioni per la fruizione avanzata di itenari turisitici da dispositivi mobile (smartphone) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.5 | Tecnologie per la fruizione di contentuti avanzati e itinerari turistici da terminali avanzati (quali hololens) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.6 | Sviluppo di tecniche di produzione e fruizione di video/audio mapping immersivo | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 5241.6667 | 10483.3333 | 10483.3333 | 10483.3333 | 10483.3333 | 10483.3333 | 5241.6667 | 0 | 62900 | 1700 |  | 13.6 | 0 | 62900 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.7 | Implementazione di meccanismi di interazione mediante gesture e personalizzazione della user experience in ambienti immersivi trasportabili e riconfigurabili | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 4779.1667 | 9558.3333 | 9558.3333 | 9558.3333 | 9558.3333 | 9558.3333 | 4779.1667 | 0 | 57350 | 1550 |  | 12.4 | 0 | 57350 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2 Semantica |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.1 | Tecnologie per la produzione e la gestione di contenuti annotati | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.2 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante semantica | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.3 | Tecniche di inferenza | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.4 | Sviluppo di un algoritmo di matchmaking | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.5 | Definizione di Linguaggi | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.6 | Tecnologie per Meta-Meta datazione ed il wrapping semantico di Standard di Archiviazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.3 Sistemi di Profilazione utenti e sistemi di raccomandazione |  | SS | Emilio Di Giacomo | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.1 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante analisi dei contenuti testuali | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.3 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante analisi ed apprendimento dei comportamenti | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.4 | Sviluppo di un modulo per la classificazione automatica di Punti di Interesse (POI) in un sistema di raccomandazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.5 | Implementazione di algoritmi per il calcolo di percorsi turistici personalizzati in un sistema di raccomandazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.6 | Sviluppo di un sistema prototipale di visual analytics per il turismo | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4 Storytelling automatizzato |  | SS | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4.1 | Tecniche di matchmaking e di correlazione semantica tra contenuti per il supporto all'associazione dei contenuti alle componenti della storia | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4.2 | Sistema di storytelling per la creazione automatica, dinamica ed adattativa di "storie" riguardanti beni culturali e materiale di archivio | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5 Archiviazione e Metadatazione |  | SS | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5.1 | Realizzazione di una infrastruttura Cloud per l'archiviazione digitale e metadatazione di reperti di Archivi, Musei e Beni Culturali | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5.2 | Wrapper Semantici per Metadati | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.6 Big Data, IoT per geoposizionamento, Semantic Wrapping |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.1 | Realizzazione di un'infrastruttura che integri CMS+SMR e IoT | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.2 | Implementazione Layer architetturale di arricchimento Semantic technologies a content management systems esistenti | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.3 | Sviluppo sperimentale di Iot Platform for phone detection (geoposizionamento utenti) e smart weather monitoring | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.4 | Realizzazione di modulo di Geoposizonamento utenti su siti (RFID/NFC, QRCode, etc.) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.5 | Messa in servizio di strumenti per Analisi flussi turistici | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7 Tecniche di Accessibilità |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.1 | Totem informativo per visitatori disabili | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.2 | Streaming verso protesi/impianto cocleare | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.3 | Stampa 3D per esplorazione tattile reperti | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.4 | QR code in rilievo per ciechi | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.5 | Audioguida personalizzata/semplificata | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.6 | Avatar LIS (Lingua dei segni Italiana) | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR3 (Siti UNESCO: Caserta, San Leucio verso Carditello) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.1 Descrizione delle ontologie di dominio |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.2 Metadatazione e Annotazione Semantica del Contenuto Archivistico legato ai Fondi dei Siti Borbonici |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.3 Metadatazione di contenuti presenti sul web |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.4 Definizione dei fili conduttori principali per lo story telling |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.5 Applicazione delle tecniche di Story-Telling ai Filli Conduttori |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.6 Pubblicazione del sistema di StoryTelling per le mostre sui siti borbonici |  | RI | Francesco Moscato | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.7 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Francesco Moscato | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR4 (Basilica di S. Angelo in Formis / Monte Pugliano/Norba | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2 | 0 | 74925 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 4.1 Mappatura e Scanning 3D nei siti pilota |  | RI | Salvatore Venticinque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.2 Annotazione semantica e georeferenziazione dei contenuti multimediali |  | RI | Salvatore Venticinque |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.3 Progettazione dei percorsi di visita personalizzati e realizzazione degli scenari |  | RI | Salvatore Venticinque |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 2158.3333 | 4316.6667 | 4316.6667 | 4316.6667 | 4316.6667 | 4316.6667 | 2158.3333 | 0 | 25900 | 700 |  | 5.6 | 0 | 25900 | 0
[56 empty] | OR 4.4 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali mobili |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.5 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali speciali per la realtà aumentata |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.5 | 8325 | 8325 | 4162.5 | 0 | 24975 | 675 |  | 5.4 | 0 | 24975 | 0
[56 empty] | OR 4.6 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008.3333 | 8016.6667 | 8016.6667 | 4008.3333 | 0 | 24050 | 650 |  | 5.2 | 0 | 24050 | 0
[78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR5 (Vallo di Diano) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.1 Studio documentale, annotazione, indicizzazione raccolta ed elaborazione del dato storico |  | RI | Aldo di Russo | [6 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.2 Selezione del set di informazioni rilevanti sul piano dello storytelling orientate al territorio pilota. Costruzione dei moduli narrativi in base ai profili di utenza |  | RI | Aldo di Russo | [6 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.3 Produzione dei moduli multimediali sulla base dello storytelling |  | RI | Aldo di Russo | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.4 Costruzione della piattaforma ove applicare tutte le tecnologie di delivery, profilazione utente e erogazione di contenuti multimediali. |  | RI | Aldo di Russo | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.5 Applicazione all’interno della piattaforma di gestione del pilota delle tecnologie di assistenza ai portatori di handicap con protesi cocleari. |  | RI | Aldo di Russo | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.6 Implementazione sul territorio e gestione logistica di quanto prodotto, raccolta dei dati per l’analisi e la retroazione. Sperimentazione e validazione dei risultati |  | RI | Aldo di Russo | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR6 (Itinerari turistici Parco Nazionale Abruzzo) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.1 | Istanziazione dell'infrastruttura integrante CMS+SMR e IoT nel caso pilota |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.2 | Studio di fattibilità per integrazione del sistema per il calcolo dei percorsi turistici al caso Pilota dei Parchi Nazionali Abruzzesi implementato nel OR 1.3 nella piattaforma output del OR 1.6.1 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.3 | Integrazione sperimentale del Travel Planner sviluppato nel OR 1.3 nella piattaforma proposta per il caso pilota in OR 1.6.1 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.4 | Predisposizione e Integrazione sistema output del OR 6.3 con le funzionalità dedicate al caso pilota dei parchi nazionali nel OR 6.5 |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.5 | Installazione e software tuning presso i punti di interesse di sensoristica di rilevazione “Smartphone, cellular and hands-free mobile phone detection” e smart weather monitoring. |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.6 | Analisi e gestione mirata ed analisi dei flussi automatizzata nei parchi nazionali abruzzesi |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.7 | Integrazione del sistema di categorizzazione automatica di POI implementata nel OR 1.3 |  | RI | Ludovico Iovino | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.8 | Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.9 | Sperimentazione tecniche di profilazione utenti mediante tecniche di analisi testuale implementata in OR 1.3 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR7 (Itinerari turistici in Umbria) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.1 Integrazione di un sistema di raccomandazione nel Portale Turismo della Regione Umbria |  | RI | Emilio Di Giacomo |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.2 Validazione della classificazione dei POI dell'Umbria individuati dal sistema anche in riferimento a diversi insiemi di TOI |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.3 Tuning del sistema integrato nel portale |  | RI | Emilio Di Giacomo | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.4 Fruizione del sistema di raccomandazione attraverso l'uso di terminali mobili |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.5 Fruizione dei percorsi personalizzati attraverso tecniche di realtà aumentata |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.6 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Emilio Di Giacomo | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | OR8 (Itinerari turistici in Puglia) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.96 | 6 | 154940 | 21000
[56 empty] | OR8.1 Mappatura e scanning 3D nei siti pilota |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 4698.3333 | 4698.3333 | 4698.3333 | 4698.3333 | 2349.1667 | 0 | 4698.3333 | 2349.1667 | 0 | 28190 | 550 | 280 | 4.4 | 2.24 | 28190 | 7840
[56 empty] | OR8.2 Annotazione semantica dei contenuti multimediali per la personalizzazione della narrazione e della user experience |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 4357.7778 | 4357.7778 | 4357.7778 | 4357.7778 | 2178.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19610 | 530 |  | 4.24 | 0 | 19610 | 0
[56 empty] | OR8.3 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali speciali per la realtà aumentata personali o di gruppo per ambienti virtuali immersivi |  | RI | Mario Bochicchio | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7451.1111 | 7451.1111 | 7451.1111 | 7451.1111 | 3725.5556 | 0 | 33530 | 770 | 180 | 6.16 | 1.44 | 33530 | 5040
[56 empty] | OR8.4 Integrazione di sensori indossabili e smart tag a basso costo per la personalizzazione della user experience |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 6988.8889 | 3494.4444 | 0 | 6988.8889 | 3494.4444 | 0 | 6988.8889 | 3494.4444 | 0 | 31450 | 850 |  | 6.8 | 0 | 31450 | 0
[56 empty] | OR8.5 Sperimentazione e validazione dei risultati |  | RI | Mario Bochicchio | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9368.8889 | 9368.8889 | 9368.8889 | 9368.8889 | 4684.4444 | 0 | 42160 | 920 | 290 | 7.36 | 2.32 | 42160 | 8120
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[90 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | TOTALI | [24 empty] | 37488.3333 |  |  | 41681.6667 | 0 |  |  | 79170 | 10925 | 895 | 87.4 | 7.16 | 429285 | 25060

## CINI - UniSalento
BUDGET PROGRAMMA R&S
|  | % SU TOTALE | % VINCOLO
MESI UOMO PERSONALE | 87.4 |  |  | 87.4
COSTO MEDIO MESE PERSONALE | 4625
PERSONALE | 404225 | 82.48%
ATTREZZATURE | 0 | 0%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0% | 0% | 20% DI PERSONALE + ATTREZZATURE
SPESE GENERALI | 80845 | 16.5% | 20% | 20% DEL PERSONALE
ALTRI COSTI | 5000 | 1.02% | 1.237% | 20% DI PERSONALE + ATTREZZATURE + CONSULENZA
TOTALE | 490070 |  | 490000
Dettaglio delle Attrezzature
Attrezzatura da acquistare |  | Descrizione e Finalità |  | Costo di acquisto preventivato | Costo imputato al progetto di R&S
Totale |  |  |  |  | 0
Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca
Competetene esterne ricercate |  |  |  | Costo preventivato (K) | Fornitore individuato (eventuale)
Totale |  |  |  | 0
Dettaglio Altri costi
Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO |  |  |  | Totale
Materiali per fabbricazione sagome e target per proiezione 3D |  |  |  | 5000
TOTALE |  |  |  | 5000

## InsynchLab (Puglia)
BUDGET PROGRAMMA R&S
|  | % SU TOTALE | % VINCOLO
MESI UOMO PERSONALE | 7.16 |  |  | 7.16
COSTO MEDIO MESE PERSONALE | 3500
PERSONALE | 25060 | 83.33%
ATTREZZATURE | 0 | 0%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0% | 0% | 20% DI PERSONALE + ATTREZZATURE
SPESE GENERALI | 5012 | 16.67% | 20% | 20% DEL PERSONALE
ALTRI COSTI | 0 | 0% | 0% | 20% DI PERSONALE + ATTREZZATURE + CONSULENZA
TOTALE | 30072 |  | 30000
Dettaglio delle Attrezzature
Attrezzatura da acquistare |  | Descrizione e Finalità |  | Costo di acquisto preventivato | Costo imputato al progetto di R&S
Totale |  |  |  |  | 0
Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca
Competetene esterne ricercate |  |  |  | Costo preventivato (K) | Fornitore individuato (eventuale)
Totale |  |  |  | 0
Dettaglio Altri costi
Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO |  |  |  | Totale
TOTALE |  |  |  | 0

## UniSalento-Altricosti
Dettaglio delle Attrezzature Previsto |  | Dettaglio delle Attrezzature Effettivo |  | Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca Previsto |  | Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca Effettivo |  | Dettaglio Altri costi Previsto |  | Dettaglio Altri costi Effettivo
Attrezzatura da acquistare | Costo imputato al progetto di R&S | Attrezzatura acquistata | Costo imputato al progetto di R&S | Competetene esterne ricercate | Costo | Competetene esterne ricercate | Costo | Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO | Totale | Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO | Totale
[8 empty] | Materiali per fabbricazione sagome e target per proiezione 3D | 5000

## Scostamenti
Voce di Budget | Da Decreto | Previsto | Scostamento
PERSONALE | 429285 | 0 | -100%
ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0 | 0%
SPESE GENERALI | 85857 | 0 | -100%
ALTRI COSTI | 5000 | 5000 | 0%
Voce di Budget | Da Decreto | Effettuato | Scostamento
PERSONALE | 429285 | 0 | -100%
ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0 | 0%
SPESE GENERALI | 85857 | 0 | -100%
ALTRI COSTI | 5000 | 0 | -100%
Voce di Budget | Previsto | Effettuato | Scostamento | Differenza
PERSONALE | 0 | 0 | 0% | 0
ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0% | 0
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0 | 0% | 0
SPESE GENERALI | 0 | 0 | 0% | 0
ALTRI COSTI | 5000 | 0 | -100% | 1