## UniMolise
BUDGET PROGRAMMA R&S
|  | % SU TOTALE | % VINCOLO
MESI UOMO PERSONALE | 52 |  |  | 52
COSTO MEDIO MESE PERSONALE | 3732.39
PERSONALE | 194084.28 | 70.58%
ATTREZZATURE | 5600 | 2.036%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 36498.86 | 13.27% | 18.28% | 20% DI PERSONALE + ATTREZZATURE
SPESE GENERALI | 38816.856 | 14.12% | 20% | 20% DEL PERSONALE
ALTRI COSTI | 0 | 0% | 0% | 20% DI PERSONALE + ATTREZZATURE + CONSULENZA
TOTALE | 274999.996 |  | 275000
Dettaglio delle Attrezzature
Attrezzatura da acquistare |  | Descrizione e Finalità |  | Costo di acquisto preventivato | Costo imputato al progetto di R&S
drone per foto rilevamento |  | schedatura e documentazione |  | 4000 | 4000
1 scanner portatile |  | schedatura e documentazione |  | 600 | 600
cartografia tematica e IGM |  | schedatura e documentazione |  | 1000 | 1000
Totale |  |  |  |  | 5600
Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca
Competetene esterne ricercate |  |  |  | Costo preventivato (K) | Fornitore individuato (eventuale)
Sperimentazione di metodiche di Storytelling per la trasposizione dei contenuti per il mercato turistico e nelle attivita` museali |  |  |  | 36498.86
Totale |  |  |  | 36498.86
Dettaglio Altri costi
Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO |  |  |  | Totale
TOTALE |  |  |  | 0

## UniMolise-Previsione
Timesheet di Previsione | [22 empty] | Costi per Ruolo/Persona (in base a Costi Standard o Reali)
Colonna1 | alaggio | Ruolo | OR 5 | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 | Costo Quadrimestre 1-42 | Costo Quadrimestre 1-43 | Costo Quadrimestre 1-44 | Costo Quadrimestre 1-45 | Costo Quadrimestre 1-46 | Costo Quadrimestre 1-47 | Costo Quadrimestre 1-48 | Costo Quadrimestre 1-49 | Costo Quadrimestre 1-50 | Totale | Ruolo/Nome | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 |  | Quadrimestre nov22-feb23 |  | Quadrimestre mar23-giu23 |  | Quadrimestre lug23-ott23 |  | Quadrimestre nov23-feb24 |  | Quadrimestre mar24-giu24 |  | Quadrimestre lug24-ott24 |  | Quadrimestre nov24-feb25 |  | Quadrimestre mar25-giu25 |  | Quadrimestre lug25-ott25 |  |  |  |  | GANTT | [22 empty] | Costo Personale
Rosanna | Alaggio |  |  | 193 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | [10 empty] | OR | Da Decreto1-4 | Previsto1-4 | Da Decreto5-8 | Previsto5-8 | Da Decreto9-12 | Previsto9-12 | Da Decreto13-16 | Previsto13-16 | Da Decreto17-20 | Previsto17-20 | Da Decreto21-24 | Previsto21-24 | Da Decreto25-28 | Previsto25-28 | Da Decreto29-32 | Previsto29-32 | Da Decreto33-36 | Previsto33-36 | Totale Per OR Atteso | Totale Predetto | Scostamento Percentuale | [5 empty] | ANNO 1 | [5 empty] | ANNO 2 | [5 empty] | ANNO 3 | [5 empty] | ANNO 1 |  |  | ANNO 2 |  |  | ANNO 3 |  |  | Totale |  |  |  | Effort e Costo Personale
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ID | Attività |  | Tipologia | Coordinatore | Bimestre 1-2 | Bimestre 3-4 | Bimestre 5-6 | Bimestre 7-8 | Bimestre 9-10 | Bimestre 11-12 | Bimestre 13-14 | Bimestre 15-16 | Bimestre 16-17 | Bimestre 19-20 | Bimestre 21-22 | Bimestre 23-24 | Bimestre 25-26 | Bimestre 27-28 | Bimestre 29-30 | Bimestre 31-32 | Bimestre 33-34 | Bimestre 35-36 | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 |  | UniMolise | UniMolise | UniMolise
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | OR1 (Tecnologie: Metodologie e Tecniche e Algoritmi) | [22 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Costo Personale
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1 Realtà Aumentata |  | RI | Salvatore Venticinque | [30 empty] | 0 |  |  | ANNO 1 |  |  | ANNO 2 |  |  | ANNO 3
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.1 | Modelli di rappresentazione e tecniche avanzate di ricostruzione siti e scenari 3D | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86272.9507 | 0 | 43136.4754 | 0 | 0 | 0 | 43116.5693 | 0 | 21558.2846 | 0 | 0 | 0 | 129409.4261 | 0 | -100% |  | OR1.1.2 | Modelli di ottimizzazione per la selezione e presentazione di contenuti 3D semanticamente annotati e geolocalizzati | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.3 | Metodologie per la progettazione e fruizione di itinerari turistici in realtà aumentata | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.4 | Modelli e tecniche di fruizione da dispositivi mobile (smartphone) | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.5 | Modelli e tecniche di fruizione di contentuti da terminali avanzati (hololens) | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.1.6 | Studio e messa a punto di tecniche di produzione e fruizione di video/audio mapping immersivo | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR5 | 0 | 0 | 0 | 86272.9507 | 43136.4754 | 0 | 43116.5693 | 21558.2846 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Totale da decreto: |  | 194084.28 | [12 empty] | OR1.1.7 | Principi, tecniche e metodologie di interazione mediante gesture e personalizzazione della user experience in ambienti immersivi trasportabili e riconfigurabili | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Totale Predetto: |  | 0 | [12 empty] | OR1.1.8 | Tecniche per l’identificazione e la ricostruzione delle fasi storiche di edifici | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Scostamento Percentuale: |  |  | -100% | [14 empty] | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2 Semantica |  | RI | Di Martino / Maisto / Nacchia |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.1 | Annotazione semantica dei contenuti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.2 | Tecniche di profilazione utenti mediante semantica | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.3 | Tecniche di inferenza | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.4 | Tecniche di matchmaking | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.5 | Definizione di linguaggi | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.2.6 | Meta-Meta Datazione e wrapping semantico di standard di archiviazione | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.3 Sistemi di Profilazione utenti e sistemi di raccomandazione |  | RI | Emilio Di Giacomo | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.1 | Tecniche di profilazione utenti mediante analisi dei contenuti testuali: Named Entity Recognition and Linking sentiment analysis | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.2 | Tecniche di profilazione utenti mediante analisi ed apprendimento dei comportamenti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.3 | Tecniche per la classificazione automatica di Punti di Interesse (POI) in un sistema di raccomandazione | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.4 | Algoritmi per il calcolo di percorsi turistici personalizzati in un sistema di raccomandazione | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.5 | Modelli e tecniche di visual analytics per il turismo | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4 Storytelling automatizzato |  | RI | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.1 | Definizione di un modello formale Logico-Semantico degli attori e dei contenuti di "storie" | RI |  | X | X | X | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.2 | Tecniche di matchmaking e di correlazione semantica tra contenuti per il supporto all'associazione dei contenuti alle componenti della storia | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.3 | Metodi e tecniche di storytelling per la creazione automatica, dinamica ed adattativa di "storie" riguardanti beni culturali e materiale di archivio | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.4 | Storytelling per la creazione dinamica ed adattativa dei percorsi di visita | RI | [7 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5 Archiviazione e Metadatazione |  | RI | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.1 | Una Architettura per una infrastruttura Cloud per l'archiviazione digitale e metadatazione di reperti di Archivi, Musei e Beni Culturali | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.2 | Linguaggi e tecniche basati sulla semantica per l'integrazione e l'interoperabilità di standard di metadatazione eterogenei | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.3 | Metadatazione con Standard Esistenti (LOD-LAM, ICAR, ICCU, MAG, Europeana...) | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.4 | Specifica di un Modello di dati per l'archiviazione di informazioni semantiche | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.6 Big Data, IoT per geoposizionamento, Semantic Wrapping |  | RI | Flammini / Iovino | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.1 | Progettazione di un'infrastruttura che integri CMS+SMR e IoT | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.2 | Design e progettazione di layer che integri Semantic technologies e content management systems esistenti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.3 | Progettazione di una Iot Platform per phone detection (geoposizionamento utenti) e smart weather monitoring | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.4 | Progettazione integrazione di modulo di Geoposizonamento utenti su siti (RFID/NFC, QRCode, etc.) | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.5 | Valutazione e analisi strumenti per Analisi flussi turistici | RI | [7 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.7 Tecniche di Accessibilità |  | RI | Paolo Prinetto | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.1 | Totem informativo per visitatori disabili | RI | [10 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.2 | Streaming verso protesi/impianto cocleare | RI | [10 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.3 | Stampa 3D per esplorazione tattile reperti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.4 | QR code in rilievo per ciechi | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.5 | Audioguida personalizzata/semplificata | RI | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.6 | Avatar LIS (Lingua dei segni Italiana) | RI |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR2 (Tecnologia: Sviluppo Sperimentale) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1 Realtà Aumentata |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.1 | Tecnologie per la gestione di oggetti e scenari 3D | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.2 | Ricerca, selezione e gestione di contenuti 3D semanticamente annotati e geolocalizzati | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.3 | Tecnologie per la progettazione e fruizione di itinerari turistici in realtà aumentata | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.4 | Applicazioni per la fruizione avanzata di itenari turisitici da dispositivi mobile (smartphone) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.5 | Tecnologie per la fruizione di contentuti avanzati e itinerari turistici da terminali avanzati (quali hololens) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.6 | Sviluppo di tecniche di produzione e fruizione di video/audio mapping immersivo | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.7 | Implementazione di meccanismi di interazione mediante gesture e personalizzazione della user experience in ambienti immersivi trasportabili e riconfigurabili | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2 Semantica |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.1 | Tecnologie per la produzione e la gestione di contenuti annotati | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.2 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante semantica | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.3 | Tecniche di inferenza | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.4 | Sviluppo di un algoritmo di matchmaking | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.5 | Definizione di Linguaggi | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.6 | Tecnologie per Meta-Meta datazione ed il wrapping semantico di Standard di Archiviazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.3 Sistemi di Profilazione utenti e sistemi di raccomandazione |  | SS | Emilio Di Giacomo | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.1 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante analisi dei contenuti testuali | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.3 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante analisi ed apprendimento dei comportamenti | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.4 | Sviluppo di un modulo per la classificazione automatica di Punti di Interesse (POI) in un sistema di raccomandazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.5 | Implementazione di algoritmi per il calcolo di percorsi turistici personalizzati in un sistema di raccomandazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.6 | Sviluppo di un sistema prototipale di visual analytics per il turismo | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4 Storytelling automatizzato |  | SS | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4.1 | Tecniche di matchmaking e di correlazione semantica tra contenuti per il supporto all'associazione dei contenuti alle componenti della storia | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4.2 | Sistema di storytelling per la creazione automatica, dinamica ed adattativa di "storie" riguardanti beni culturali e materiale di archivio | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5 Archiviazione e Metadatazione |  | SS | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5.1 | Realizzazione di una infrastruttura Cloud per l'archiviazione digitale e metadatazione di reperti di Archivi, Musei e Beni Culturali | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5.2 | Wrapper Semantici per Metadati | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.6 Big Data, IoT per geoposizionamento, Semantic Wrapping |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.1 | Realizzazione di un'infrastruttura che integri CMS+SMR e IoT | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.2 | Implementazione Layer architetturale di arricchimento Semantic technologies a content management systems esistenti | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.3 | Sviluppo sperimentale di Iot Platform for phone detection (geoposizionamento utenti) e smart weather monitoring | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.4 | Realizzazione di modulo di Geoposizonamento utenti su siti (RFID/NFC, QRCode, etc.) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.5 | Messa in servizio di strumenti per Analisi flussi turistici | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7 Tecniche di Accessibilità |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.1 | Totem informativo per visitatori disabili | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.2 | Streaming verso protesi/impianto cocleare | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.3 | Stampa 3D per esplorazione tattile reperti | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.4 | QR code in rilievo per ciechi | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.5 | Audioguida personalizzata/semplificata | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.6 | Avatar LIS (Lingua dei segni Italiana) | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR3 (Siti UNESCO: Caserta, San Leucio verso Carditello) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.1 Descrizione delle ontologie di dominio |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.2 Metadatazione e Annotazione Semantica del Contenuto Archivistico legato ai Fondi dei Siti Borbonici |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.3 Metadatazione di contenuti presenti sul web |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.4 Definizione dei fili conduttori principali per lo story telling |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.5 Applicazione delle tecniche di Story-Telling ai Filli Conduttori |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.6 Pubblicazione del sistema di StoryTelling per le mostre sui siti borbonici |  | RI | Francesco Moscato | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.7 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Francesco Moscato | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR4 (Basilica di S. Angelo in Formis / Monte Pugliano/Norba | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 4.1 Mappatura e Scanning 3D nei siti pilota |  | RI | Salvatore Venticinque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.2 Annotazione semantica e georeferenziazione dei contenuti multimediali |  | RI | Salvatore Venticinque |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.3 Progettazione dei percorsi di visita personalizzati e realizzazione degli scenari |  | RI | Salvatore Venticinque |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.4 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali mobili |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.5 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali speciali per la realtà aumentata |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.6 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR5 (Vallo di Diano) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 194084.28
[56 empty] | OR 5.1 Studio documentale, annotazione, indicizzazione raccolta ed elaborazione del dato storico |  | RI | Aldo di Russo | [6 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 43136.4754 | 21568.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64704.713 | 2167 | 17.336 | 64704.713
[56 empty] | OR 5.2 Selezione del set di informazioni rilevanti sul piano dello storytelling orientate al territorio pilota. Costruzione dei moduli narrativi in base ai profili di utenza |  | RI | Aldo di Russo | [6 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 43136.4754 | 21568.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64704.713 | 2167 | 17.336 | 64704.713
[56 empty] | OR 5.3 Produzione dei moduli multimediali sulla base dello storytelling |  | RI | Aldo di Russo | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.4 Costruzione della piattaforma ove applicare tutte le tecnologie di delivery, profilazione utente e erogazione di contenuti multimediali. |  | RI | Aldo di Russo | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.5 Applicazione all’interno della piattaforma di gestione del pilota delle tecnologie di assistenza ai portatori di handicap con protesi cocleari. |  | RI | Aldo di Russo | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.6 Implementazione sul territorio e gestione logistica di quanto prodotto, raccolta dei dati per l’analisi e la retroazione. Sperimentazione e validazione dei risultati |  | RI | Aldo di Russo | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43116.5693 | 21558.2846 | 0 | 64674.8539 | 2166 | 17.328 | 64674.8539
[55 empty] | OR6 (Itinerari turistici Parco Nazionale Abruzzo) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.1 | Istanziazione dell'infrastruttura integrante CMS+SMR e IoT nel caso pilota |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.2 | Studio di fattibilità per integrazione del sistema per il calcolo dei percorsi turistici al caso Pilota dei Parchi Nazionali Abruzzesi implementato nel OR 1.3 nella piattaforma output del OR 1.6.1 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.3 | Integrazione sperimentale del Travel Planner sviluppato nel OR 1.3 nella piattaforma proposta per il caso pilota in OR 1.6.1 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.4 | Predisposizione e Integrazione sistema output del OR 6.3 con le funzionalità dedicate al caso pilota dei parchi nazionali nel OR 6.5 |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.5 | Installazione e software tuning presso i punti di interesse di sensoristica di rilevazione “Smartphone, cellular and hands-free mobile phone detection” e smart weather monitoring. |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.6 | Analisi e gestione mirata ed analisi dei flussi automatizzata nei parchi nazionali abruzzesi |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.7 | Integrazione del sistema di categorizzazione automatica di POI implementata nel OR 1.3 |  | RI | Ludovico Iovino | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.8 | Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.9 | Sperimentazione tecniche di profilazione utenti mediante tecniche di analisi testuale implementata in OR 1.3 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR7 (Itinerari turistici in Umbria) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.1 Integrazione di un sistema di raccomandazione nel Portale Turismo della Regione Umbria |  | RI | Emilio Di Giacomo |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.2 Validazione della classificazione dei POI dell'Umbria individuati dal sistema anche in riferimento a diversi insiemi di TOI |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.3 Tuning del sistema integrato nel portale |  | RI | Emilio Di Giacomo | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.4 Fruizione del sistema di raccomandazione attraverso l'uso di terminali mobili |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.5 Fruizione dei percorsi personalizzati attraverso tecniche di realtà aumentata |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 7.6 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Emilio Di Giacomo | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR8 (Itinerari turistici in Puglia) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.1 Mappatura e scanning 3D nei siti pilota |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.2 Annotazione semantica dei contenuti multimediali per la personalizzazione della narrazione e della user experience |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.3 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali speciali per la realtà aumentata personali o di gruppo per ambienti virtuali immersivi |  | RI | Mario Bochicchio | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.4 Integrazione di sensori indossabili e smart tag a basso costo per la personalizzazione della user experience |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.5 Sperimentazione e validazione dei risultati |  | RI | Mario Bochicchio | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[55 empty] | TOTALI | [24 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6500 | 52 | 194084.28

## UniMolise-AltriCosti
Dettaglio delle Attrezzature Previsto |  | Dettaglio delle Attrezzature Effettivo |  | Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca Previsto |  | Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca Effettivo |  | Dettaglio Altri costi Previsto |  | Dettaglio Altri costi Effettivo
Attrezzatura da acquistare | Costo imputato al progetto di R&S | Attrezzatura acquistata | Costo imputato al progetto di R&S | Competetene esterne ricercate | Costo | Competetene esterne ricercate | Costo | Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO | Totale | Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO | Totale

## Scostamenti
Voce di Budget | Da Decreto | Previsto | Scostamento
PERSONALE | 194084.28 | 0 | -100%
ATTREZZATURE | 5600 | 0 | -100%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 36498.86 | 0 | -100%
SPESE GENERALI | 38816.856 | 0 | -100%
ALTRI COSTI | 0 | 0 | 0%
Voce di Budget | Da Decreto | Effettuato | Scostamento
PERSONALE | 194084.28 | 0 | -100%
ATTREZZATURE | 5600 | 0 | -100%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 36498.86 | 0 | -100%
SPESE GENERALI | 38816.856 | 0 | -100%
ALTRI COSTI | 0 | 0 | 0%
Voce di Budget | Previsto | Effettuato | Scostamento | Differenza
PERSONALE | 0 | 0 | 0% | 0
ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0% | 0
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0 | 0% | 0
SPESE GENERALI | 0 | 0 | 0% | 0
ALTRI COSTI | 0 | 0 | 0% | 0