## UniPerugia
BUDGET PROGRAMMA R&S
|  | % SU TOTALE | % VINCOLO
MESI UOMO PERSONALE | 51 |  |  | 51
COSTO MEDIO MESE PERSONALE | 4011.76
PERSONALE | 204599.76 | 83.33%
ATTREZZATURE | 0 | 0%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0% | 0% | 20% DI PERSONALE + ATTREZZATURE
SPESE GENERALI | 40919.952 | 16.67% | 20% | 20% DEL PERSONALE
ALTRI COSTI | 0 | 0% | 0% | 20% DI PERSONALE + ATTREZZATURE + CONSULENZA
TOTALE | 245519.712 |  | 250000
Dettaglio delle Attrezzature
Attrezzatura da acquistare |  | Descrizione e Finalità |  | Costo di acquisto preventivato | Costo imputato al progetto di R&S
Totale |  |  |  |  | 0
Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca
Competetene esterne ricercate |  |  |  | Costo preventivato (K) | Fornitore individuato (eventuale)
Totale |  |  |  | 0
Dettaglio Altri costi
Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO |  |  |  | Totale
TOTALE |  |  |  | 0

## UniPerugia-Previsione
Timesheet di Previsione | [22 empty] | Costi per Ruolo/Persona (in base a Costi Standard o Reali)
Nome | Cognome | Ruolo | OR | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 | Costo Quadrimestre 1-42 | Costo Quadrimestre 1-43 | Costo Quadrimestre 1-44 | Costo Quadrimestre 1-45 | Costo Quadrimestre 1-46 | Costo Quadrimestre 1-47 | Costo Quadrimestre 1-48 | Costo Quadrimestre 1-49 | Costo Quadrimestre 1-50 | Totale | Ruolo/Nome | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 |  | Quadrimestre nov22-feb23 |  | Quadrimestre mar23-giu23 |  | Quadrimestre lug23-ott23 |  | Quadrimestre nov23-feb24 |  | Quadrimestre mar24-giu24 |  | Quadrimestre lug24-ott24 |  | Quadrimestre nov24-feb25 |  | Quadrimestre mar25-giu25 |  | Quadrimestre lug25-ott25 |  |  |  |  | GANTT | [22 empty] | Costo Personale
Giuseppe | Liotta | PO(Liotta) | OR1 | 76 | 92 | 102 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 6239.6 | 7553.2 | 8374.2 | 2052.5 | 2052.5 | 2052.5 | 0 | 0 | 0 | 345 | PO(Liotta) | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | OR | Da Decreto1-4 | Previsto1-4 | Da Decreto5-8 | Previsto5-8 | Da Decreto9-12 | Previsto9-12 | Da Decreto13-16 | Previsto13-16 | Da Decreto17-20 | Previsto17-20 | Da Decreto21-24 | Previsto21-24 | Da Decreto25-28 | Previsto25-28 | Da Decreto29-32 | Previsto29-32 | Da Decreto33-36 | Previsto33-36 | Totale Per OR Da Decreto | Totale Predetto | Scostamento Percentuale | [5 empty] | ANNO 1 | [5 empty] | ANNO 2 | [5 empty] | ANNO 3 | [5 empty] | ANNO 1 |  |  | ANNO 2 |  |  | ANNO 3 |  |  | Totale |  |  |  | Effort e Costo Personale
Giuseppe | Liotta | PO(Liotta) | OR2 | 0 | 15 | 30 | 28 | 23 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 1231.5 | 2463 | 2298.8 | 1888.3 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 126 | PA(Didimo) | 54.71 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | OR1 | 22722.6086 | 21565.73 | 26516.8421 | 26450.9 | 30311.0756 | 30348.53 | 7588.4669 | 7611.82 | 7588.4669 | 7572.62 | 7588.4669 | 7573.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102315.927 | 101123.31 | -1.166% | ID | Attività |  | Tipologia | Coordinatore | Bimestre 1-2 | Bimestre 3-4 | Bimestre 5-6 | Bimestre 7-8 | Bimestre 9-10 | Bimestre 11-12 | Bimestre 13-14 | Bimestre 15-16 | Bimestre 16-17 | Bimestre 19-20 | Bimestre 21-22 | Bimestre 23-24 | Bimestre 25-26 | Bimestre 27-28 | Bimestre 29-30 | Bimestre 31-32 | Bimestre 33-34 | Bimestre 35-36 | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25 |  | UniPerugia | UniPerugia | UniPerugia
Giuseppe | Liotta | PO(Liotta) | OR6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 82.1 | 492.6 | 903.1 | 328.4 | 246.3 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | PA(Di Giacomo) | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | OR2 | 0 | 78.4 | 4546.6613 | 4511.4 | 9093.3227 | 9022.8 | 9093.3227 | 9077.26 | 9093.3227 | 9103.9 | 9093.3227 | 9077.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40919.952 | 40871.27 | -0.119% | OR1 (Tecnologie: Metodologie e Tecniche e Algoritmi) | [22 empty] | 79550.5263 |  |  | 22765.4007 |  |  | 0 |  |  | 102315.927 |  | 25.504 | 102315.927 |  |  | Costo Personale
Giuseppe | Liotta | PO(Liotta) | OR7 | 3 | 5 | 11 | 36 | 49 | 56 | 10 | 10 |  | 246.3 | 410.5 | 903.1 | 2955.6 | 4022.9 | 4597.6 | 821 | 821 | 0 | 180 | PA(Montecchiani) | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | OR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1 Realtà Aumentata |  | RI | Salvatore Venticinque | [30 empty] | 0 |  |  | ANNO 1 |  |  | ANNO 2 |  |  | ANNO 3
Walter | Didimo | PA(Didimo) | OR1 | 76 | 86 | 101 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 |  | 4157.96 | 4705.06 | 5525.71 | 1367.75 | 1367.75 | 1422.46 | 0 | 0 | 0 | 339 | RU(Binucci) | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | OR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.1 | Modelli di rappresentazione e tecniche avanzate di ricostruzione siti e scenari 3D | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR | Quadrimestre nov22-feb23 | Quadrimestre mar23-giu23 | Quadrimestre lug23-ott23 | Quadrimestre nov23-feb24 | Quadrimestre mar24-giu24 | Quadrimestre lug24-ott24 | Quadrimestre nov24-feb25 | Quadrimestre mar25-giu25 | Quadrimestre lug25-ott25
Walter | Didimo | PA(Didimo) | OR2 | 0 | 15 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 820.65 | 1641.3 | 1696.01 | 1641.3 | 1696.01 | 0 | 0 | 0 | 137 | RU(Grilli) | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | OR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.2 | Modelli di ottimizzazione per la selezione e presentazione di contenuti 3D semanticamente annotati e geolocalizzati | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR1 | 22722.6086 | 26516.8421 | 30311.0756 | 7588.4669 | 7588.4669 | 7588.4669 | 0 | 0 | 0
Walter | Didimo | PA(Didimo) | OR6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 54.71 | 328.26 | 601.81 | 218.84 | 273.55 | 273.55 | 0 | 0 | 0 | 32 | [10 empty] | OR6 | 0 | 300.76 | 1783.0044 | 1804.56 | 3566.0089 | 3563.48 | 1426.4036 | 1455.63 | 1426.4036 | 1410.73 | 1426.4036 | 1421.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628.224 | 9956.86 | 3.413% |  | OR1.1.3 | Metodologie per la progettazione e fruizione di itinerari turistici in realtà aumentata | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR2 | 0 | 4546.6613 | 9093.3227 | 9093.3227 | 9093.3227 | 9093.3227 | 0 | 0 | 0
Walter | Didimo | PA(Didimo) | OR7 | 3 | 3 | 5 | 35 | 43 | 53 | 22 | 8 |  | 164.13 | 164.13 | 273.55 | 1914.85 | 2352.53 | 2899.63 | 1203.62 | 437.68 | 0 | 172 | [10 empty] | OR7 | 0 | 791.95 | 1069.8027 | 1066.48 | 2139.6053 | 2143.4 | 10623.1405 | 10608.7 | 13399.2784 | 13425.28 | 16175.4163 | 16186.58 | 5552.2758 | 5552.03 | 2776.1379 | 2790.94 | 0 | 0 | 51735.657 | 52565.36 | 1.604% |  | OR1.1.4 | Modelli e tecniche di fruizione da dispositivi mobile (smartphone) | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emilio | Di Giacomo | PA(Di Giacomo) | OR1 | 76 | 86 | 101 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 |  | 4075.12 | 4611.32 | 5415.62 | 1394.12 | 1394.12 | 1340.5 | 0 | 0 | 0 | 340 | [10 empty] | OR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | OR1.1.5 | Modelli e tecniche di fruizione di contentuti da terminali avanzati (hololens) | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emilio | Di Giacomo | PA(Di Giacomo) | OR2 | 0 | 15 | 30 | 31 | 34 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 804.3 | 1608.6 | 1662.22 | 1823.08 | 1608.6 | 0 | 0 | 0 | 140 | [33 empty] | OR1.1.6 | Studio e messa a punto di tecniche di produzione e fruizione di video/audio mapping immersivo | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emilio | Di Giacomo | PA(Di Giacomo) | OR6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 53.62 | 321.72 | 589.82 | 214.48 | 268.1 | 268.1 | 0 | 0 | 0 | 32 | [18 empty] | Totale da decreto: |  | 204599.76 | [12 empty] | OR1.1.7 | Principi, tecniche e metodologie di interazione mediante gesture e personalizzazione della user experience in ambienti immersivi trasportabili e riconfigurabili | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR6 | 0 | 1783.0044 | 3566.0089 | 1426.4036 | 1426.4036 | 1426.4036 | 0 | 0 | 0
Emilio | Di Giacomo | PA(Di Giacomo) | OR7 | 3 | 3 | 5 | 35 | 43 | 53 | 18 | 8 |  | 160.86 | 160.86 | 268.1 | 1876.7 | 2305.66 | 2841.86 | 965.16 | 428.96 | 0 | 168 | [18 empty] | Totale Predetto: |  | 204516.8 | [12 empty] | OR1.1.8 | Tecniche per l’identificazione e la ricostruzione delle fasi storiche di edifici | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR7 | 0 | 1069.8027 | 2139.6053 | 10623.1405 | 13399.2784 | 16175.4163 | 5552.2758 | 2776.1379 | 0
Fabrizio | Montecchiani | PA(Montecchiani) | OR1 | 63 | 92 | 100 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 2469.6 | 3606.4 | 3920 | 1019.2 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 331 | [17 empty] | Scostamento Percentuale: |  |  | -0.04055% | [14 empty] | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | OR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fabrizio | Montecchiani | PA(Montecchiani) | OR2 | 2 | 15 | 30 | 31 | 34 | 30 | 0 | 0 |  | 78.4 | 588 | 1176 | 1215.2 | 1332.8 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 142 | [33 empty] | OR1.2 Semantica |  | RI | Di Martino / Maisto / Nacchia |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fabrizio | Montecchiani | PA(Montecchiani) | OR6 | 1 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 39.2 | 235.2 | 509.6 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 35 | [33 empty] | OR1.2.1 | Annotazione semantica dei contenuti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Fabrizio | Montecchiani | PA(Montecchiani) | OR7 | 2 | 3 | 6 | 35 | 43 | 53 | 20 | 10 |  | 78.4 | 117.6 | 235.2 | 1372 | 1685.6 | 2077.6 | 784 | 392 | 0 | 172 | [33 empty] | OR1.2.2 | Tecniche di profilazione utenti mediante semantica | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carla | Binucci | RU(Binucci) | OR1 | 65 | 84 | 100 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 2383.55 | 3080.28 | 3667 | 916.75 | 916.75 | 916.75 | 0 | 0 | 0 | 324 | [33 empty] | OR1.2.3 | Tecniche di inferenza | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carla | Binucci | RU(Binucci) | OR2 | 0 | 15 | 30 | 31 | 34 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 550.05 | 1100.1 | 1136.77 | 1246.78 | 1100.1 | 0 | 0 | 0 | 140 | [33 empty] | OR1.2.4 | Tecniche di matchmaking | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carla | Binucci | RU(Binucci) | OR6 | 1 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |  | 36.67 | 220.02 | 476.71 | 256.69 | 220.02 | 183.35 | 0 | 0 | 0 | 38 | [33 empty] | OR1.2.5 | Definizione di linguaggi | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carla | Binucci | RU(Binucci) | OR7 | 2 | 3 | 7 | 35 | 43 | 53 | 25 | 10 |  | 73.34 | 110.01 | 256.69 | 1283.45 | 1576.81 | 1943.51 | 916.75 | 366.7 | 0 | 178 | [33 empty] | OR1.2.6 | Meta-Meta Datazione e wrapping semantico di standard di archiviazione | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Luca | Grilli | RU(Grilli) | OR1 | 65 | 84 | 100 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 2239.9 | 2894.64 | 3446 | 861.5 | 861.5 | 861.5 | 0 | 0 | 0 | 324 | [33 empty] | OR 1.3 Sistemi di Profilazione utenti e sistemi di raccomandazione |  | RI | Emilio Di Giacomo | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Luca | Grilli | RU(Grilli) | OR2 | 0 | 15 | 30 | 31 | 34 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 516.9 | 1033.8 | 1068.26 | 1171.64 | 1033.8 | 0 | 0 | 0 | 140 | [33 empty] | OR1.3.1 | Tecniche di profilazione utenti mediante analisi dei contenuti testuali: Named Entity Recognition and Linking sentiment analysis | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Luca | Grilli | RU(Grilli) | OR6 | 1 | 6 | 14 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |  | 34.46 | 206.76 | 482.44 | 241.22 | 206.76 | 172.3 | 0 | 0 | 0 | 39 | [33 empty] | OR1.3.2 | Tecniche di profilazione utenti mediante analisi ed apprendimento dei comportamenti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Luca | Grilli | RU(Grilli) | OR7 | 2 | 3 | 6 | 35 | 43 | 53 | 25 | 10 |  | 68.92 | 103.38 | 206.76 | 1206.1 | 1481.78 | 1826.38 | 861.5 | 344.6 | 0 | 177 | [33 empty] | OR1.3.3 | Tecniche per la classificazione automatica di Punti di Interesse (POI) in un sistema di raccomandazione | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 11361.3043 | 11361.3043 | 11361.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34083.913 | 1062 | 8.496 | 34083.913
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.4 | Algoritmi per il calcolo di percorsi turistici personalizzati in un sistema di raccomandazione | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 11361.3043 | 11361.3043 | 11361.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34083.913 | 1062 | 8.496 | 34083.913
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.3.5 | Modelli e tecniche di visual analytics per il turismo | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 3794.2335 | 7588.4669 | 7588.4669 | 7588.4669 | 7588.4669 | 0 | 0 | 0 | 34148.1011 | 1064 | 8.512 | 34148.1011
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4 Storytelling automatizzato |  | RI | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.1 | Definizione di un modello formale Logico-Semantico degli attori e dei contenuti di "storie" | RI |  | X | X | X | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.2 | Tecniche di matchmaking e di correlazione semantica tra contenuti per il supporto all'associazione dei contenuti alle componenti della storia | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.3 | Metodi e tecniche di storytelling per la creazione automatica, dinamica ed adattativa di "storie" riguardanti beni culturali e materiale di archivio | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.4.4 | Storytelling per la creazione dinamica ed adattativa dei percorsi di visita | RI | [7 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5 Archiviazione e Metadatazione |  | RI | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.1 | Una Architettura per una infrastruttura Cloud per l'archiviazione digitale e metadatazione di reperti di Archivi, Musei e Beni Culturali | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.2 | Linguaggi e tecniche basati sulla semantica per l'integrazione e l'interoperabilità di standard di metadatazione eterogenei | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.3 | Metadatazione con Standard Esistenti (LOD-LAM, ICAR, ICCU, MAG, Europeana...) | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.5.4 | Specifica di un Modello di dati per l'archiviazione di informazioni semantiche | RI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.6 Big Data, IoT per geoposizionamento, Semantic Wrapping |  | RI | Flammini / Iovino | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.1 | Progettazione di un'infrastruttura che integri CMS+SMR e IoT | RI |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.2 | Design e progettazione di layer che integri Semantic technologies e content management systems esistenti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.3 | Progettazione di una Iot Platform per phone detection (geoposizionamento utenti) e smart weather monitoring | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.4 | Progettazione integrazione di modulo di Geoposizonamento utenti su siti (RFID/NFC, QRCode, etc.) | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.6.5 | Valutazione e analisi strumenti per Analisi flussi turistici | RI | [7 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR1.7 Tecniche di Accessibilità |  | RI | Paolo Prinetto | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.1 | Totem informativo per visitatori disabili | RI | [10 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.2 | Streaming verso protesi/impianto cocleare | RI | [10 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.3 | Stampa 3D per esplorazione tattile reperti | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.4 | QR code in rilievo per ciechi | RI |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.5 | Audioguida personalizzata/semplificata | RI | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 1.7.6 | Avatar LIS (Lingua dei segni Italiana) | RI |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR2 (Tecnologia: Sviluppo Sperimentale) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2 | 40919.952
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1 Realtà Aumentata |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.1 | Tecnologie per la gestione di oggetti e scenari 3D | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.2 | Ricerca, selezione e gestione di contenuti 3D semanticamente annotati e geolocalizzati | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.3 | Tecnologie per la progettazione e fruizione di itinerari turistici in realtà aumentata | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.4 | Applicazioni per la fruizione avanzata di itenari turisitici da dispositivi mobile (smartphone) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.5 | Tecnologie per la fruizione di contentuti avanzati e itinerari turistici da terminali avanzati (quali hololens) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.6 | Sviluppo di tecniche di produzione e fruizione di video/audio mapping immersivo | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.1.7 | Implementazione di meccanismi di interazione mediante gesture e personalizzazione della user experience in ambienti immersivi trasportabili e riconfigurabili | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2 Semantica |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.1 | Tecnologie per la produzione e la gestione di contenuti annotati | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.2 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante semantica | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.3 | Tecniche di inferenza | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.4 | Sviluppo di un algoritmo di matchmaking | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.5 | Definizione di Linguaggi | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.2.6 | Tecnologie per Meta-Meta datazione ed il wrapping semantico di Standard di Archiviazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.3 Sistemi di Profilazione utenti e sistemi di raccomandazione |  | SS | Emilio Di Giacomo | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.1 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante analisi dei contenuti testuali | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.3 | Sviluppo di un prototipo di profilazione utenti mediante analisi ed apprendimento dei comportamenti | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.4 | Sviluppo di un modulo per la classificazione automatica di Punti di Interesse (POI) in un sistema di raccomandazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 1515.5538 | 3031.1076 | 3031.1076 | 3031.1076 | 3031.1076 | 0 | 0 | 0 | 13639.984 | 425 | 3.4 | 13639.984
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.5 | Implementazione di algoritmi per il calcolo di percorsi turistici personalizzati in un sistema di raccomandazione | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 1515.5538 | 3031.1076 | 3031.1076 | 3031.1076 | 3031.1076 | 0 | 0 | 0 | 13639.984 | 425 | 3.4 | 13639.984
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.3.6 | Sviluppo di un sistema prototipale di visual analytics per il turismo | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 1515.5538 | 3031.1076 | 3031.1076 | 3031.1076 | 3031.1076 | 0 | 0 | 0 | 13639.984 | 425 | 3.4 | 13639.984
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4 Storytelling automatizzato |  | SS | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4.1 | Tecniche di matchmaking e di correlazione semantica tra contenuti per il supporto all'associazione dei contenuti alle componenti della storia | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.4.2 | Sistema di storytelling per la creazione automatica, dinamica ed adattativa di "storie" riguardanti beni culturali e materiale di archivio | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5 Archiviazione e Metadatazione |  | SS | Francesco Moscato | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5.1 | Realizzazione di una infrastruttura Cloud per l'archiviazione digitale e metadatazione di reperti di Archivi, Musei e Beni Culturali | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.5.2 | Wrapper Semantici per Metadati | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.6 Big Data, IoT per geoposizionamento, Semantic Wrapping |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.1 | Realizzazione di un'infrastruttura che integri CMS+SMR e IoT | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.2 | Implementazione Layer architetturale di arricchimento Semantic technologies a content management systems esistenti | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.3 | Sviluppo sperimentale di Iot Platform for phone detection (geoposizionamento utenti) e smart weather monitoring | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.4 | Realizzazione di modulo di Geoposizonamento utenti su siti (RFID/NFC, QRCode, etc.) | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 2.6.5 | Messa in servizio di strumenti per Analisi flussi turistici | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7 Tecniche di Accessibilità |  | SS | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.1 | Totem informativo per visitatori disabili | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.2 | Streaming verso protesi/impianto cocleare | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.3 | Stampa 3D per esplorazione tattile reperti | SS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.4 | QR code in rilievo per ciechi | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.5 | Audioguida personalizzata/semplificata | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR2.7.6 | Avatar LIS (Lingua dei segni Italiana) | SS | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR3 (Siti UNESCO: Caserta, San Leucio verso Carditello) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.1 Descrizione delle ontologie di dominio |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.2 Metadatazione e Annotazione Semantica del Contenuto Archivistico legato ai Fondi dei Siti Borbonici |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.3 Metadatazione di contenuti presenti sul web |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.4 Definizione dei fili conduttori principali per lo story telling |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.5 Applicazione delle tecniche di Story-Telling ai Filli Conduttori |  | RI | Francesco Moscato | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.6 Pubblicazione del sistema di StoryTelling per le mostre sui siti borbonici |  | RI | Francesco Moscato | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 3.7 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Francesco Moscato | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | OR4 (Basilica di S. Angelo in Formis / Monte Pugliano/Norba | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | OR 4.1 Mappatura e Scanning 3D nei siti pilota |  | RI | Salvatore Venticinque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.2 Annotazione semantica e georeferenziazione dei contenuti multimediali |  | RI | Salvatore Venticinque |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.3 Progettazione dei percorsi di visita personalizzati e realizzazione degli scenari |  | RI | Salvatore Venticinque |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.4 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali mobili |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.5 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali speciali per la realtà aumentata |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 4.6 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Salvatore Venticinque | [9 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR5 (Vallo di Diano) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.1 Studio documentale, annotazione, indicizzazione raccolta ed elaborazione del dato storico |  | RI | Aldo di Russo | [6 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.2 Selezione del set di informazioni rilevanti sul piano dello storytelling orientate al territorio pilota. Costruzione dei moduli narrativi in base ai profili di utenza |  | RI | Aldo di Russo | [6 empty] | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.3 Produzione dei moduli multimediali sulla base dello storytelling |  | RI | Aldo di Russo | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.4 Costruzione della piattaforma ove applicare tutte le tecnologie di delivery, profilazione utente e erogazione di contenuti multimediali. |  | RI | Aldo di Russo | [9 empty] | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.5 Applicazione all’interno della piattaforma di gestione del pilota delle tecnologie di assistenza ai portatori di handicap con protesi cocleari. |  | RI | Aldo di Russo | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR 5.6 Implementazione sul territorio e gestione logistica di quanto prodotto, raccolta dei dati per l’analisi e la retroazione. Sperimentazione e validazione dei risultati |  | RI | Aldo di Russo | [12 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR6 (Itinerari turistici Parco Nazionale Abruzzo) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 9628.224
[55 empty] | OR 6.1 | Istanziazione dell'infrastruttura integrante CMS+SMR e IoT nel caso pilota |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.2 | Studio di fattibilità per integrazione del sistema per il calcolo dei percorsi turistici al caso Pilota dei Parchi Nazionali Abruzzesi implementato nel OR 1.3 nella piattaforma output del OR 1.6.1 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | [12 empty] | 0 | 1069.8027 | 2139.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209.408 | 100 | 0.8 | 3209.408
[55 empty] | OR 6.3 | Integrazione sperimentale del Travel Planner sviluppato nel OR 1.3 nella piattaforma proposta per il caso pilota in OR 1.6.1 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 713.2018 | 1426.4036 | 1426.4036 | 1426.4036 | 1426.4036 | 0 | 0 | 0 | 6418.816 | 200 | 1.6 | 6418.816
[55 empty] | OR 6.4 | Predisposizione e Integrazione sistema output del OR 6.3 con le funzionalità dedicate al caso pilota dei parchi nazionali nel OR 6.5 |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.5 | Installazione e software tuning presso i punti di interesse di sensoristica di rilevazione “Smartphone, cellular and hands-free mobile phone detection” e smart weather monitoring. |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.6 | Analisi e gestione mirata ed analisi dei flussi automatizzata nei parchi nazionali abruzzesi |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.7 | Integrazione del sistema di categorizzazione automatica di POI implementata nel OR 1.3 |  | RI | Ludovico Iovino | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.8 | Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Ludovico Iovino | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR 6.9 | Sperimentazione tecniche di profilazione utenti mediante tecniche di analisi testuale implementata in OR 1.3 |  | RI | Ludovico Iovino |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[55 empty] | OR7 (Itinerari turistici in Umbria) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.896 | 51735.657
[56 empty] | OR 7.1 Integrazione di un sistema di raccomandazione nel Portale Turismo della Regione Umbria |  | RI | Emilio Di Giacomo |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 1069.8027 | 2139.6053 | 2139.6053 | 2139.6053 | 2139.6053 | 0 | 0 | 0 | 9628.224 | 300 | 2.4 | 9628.224
[56 empty] | OR 7.2 Validazione della classificazione dei POI dell'Umbria individuati dal sistema anche in riferimento a diversi insiemi di TOI |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2674.5067 | 2674.5067 | 2674.5067 | 0 | 0 | 0 | 8023.52 | 250 | 2 | 8023.52
[56 empty] | OR 7.3 Tuning del sistema integrato nel portale |  | RI | Emilio Di Giacomo | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.2533 | 2674.5067 | 2674.5067 | 1337.2533 | 0 | 8023.52 | 250 | 2 | 8023.52
[56 empty] | OR 7.4 Fruizione del sistema di raccomandazione attraverso l'uso di terminali mobili |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2674.5067 | 2674.5067 | 2674.5067 | 0 | 0 | 0 | 8023.52 | 250 | 2 | 8023.52
[56 empty] | OR 7.5 Fruizione dei percorsi personalizzati attraverso tecniche di realtà aumentata |  | RI | Emilio Di Giacomo | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3134.5218 | 3134.5218 | 3134.5218 | 0 | 0 | 0 | 9403.5654 | 293 | 2.344 | 9403.5654
[56 empty] | OR 7.6 Sperimentazione e Validazione dei risultati |  | RI | Emilio Di Giacomo | [9 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.8846 | 2877.7692 | 2877.7692 | 1438.8846 | 0 | 8633.3075 | 269 | 2.152 | 8633.3075
[55 empty] | OR8 (Itinerari turistici in Puglia) | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.1 Mappatura e scanning 3D nei siti pilota |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.2 Annotazione semantica dei contenuti multimediali per la personalizzazione della narrazione e della user experience |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.3 Fruizione aumentata del sito attraverso terminali speciali per la realtà aumentata personali o di gruppo per ambienti virtuali immersivi |  | RI | Mario Bochicchio | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.4 Integrazione di sensori indossabili e smart tag a basso costo per la personalizzazione della user experience |  | RI | Mario Bochicchio | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[56 empty] | OR8.5 Sperimentazione e validazione dei risultati |  | RI | Mario Bochicchio | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
[55 empty] | TOTALI | [24 empty] | 79550.5263 |  |  | 22765.4007 | 0 |  |  | 102315.927 | 6375 | 51 | 204599.76

## UniPerugia-AltriCosti
Dettaglio delle Attrezzature Previsto |  | Dettaglio delle Attrezzature Effettivo |  | Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca Previsto |  | Dettaglio Consulenze e Servizi di ricerca Effettivo |  | Dettaglio Altri costi Previsto |  | Dettaglio Altri costi Effettivo
Attrezzatura da acquistare | Costo imputato al progetto di R&S | Attrezzatura acquistata | Costo imputato al progetto di R&S | Competetene esterne ricercate | Costo | Competetene esterne ricercate | Costo | Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO | Totale | Dettaglio della voce COSTI DI ESERCIZIO | Totale

## Scostamenti
Voce di Budget | Da Decreto | Previsto | Scostamento
PERSONALE | 204599.76 | 0 | -100%
ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0 | 0%
SPESE GENERALI | 40919.952 | 0 | -100%
ALTRI COSTI | 0 | 0 | 0%
Voce di Budget | Da Decreto | Effettuato | Scostamento
PERSONALE | 204599.76 | 0 | -100%
ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0%
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0 | 0%
SPESE GENERALI | 40919.952 | 0 | -100%
ALTRI COSTI | 0 | 0 | 0%
Voce di Budget | Previsto | Effettuato | Scostamento | Differenza
PERSONALE | 0 | 0 | 0% | 0
ATTREZZATURE | 0 | 0 | 0% | 0
CONSULENZE & SERVIZI DI RICERCA | 0 | 0 | 0% | 0
SPESE GENERALI | 0 | 0 | 0% | 0
ALTRI COSTI | 0 | 0 | 0% | 0